**План мероприятий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»**

**МБОУ СОШ №73**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| 1 | Утверждение создания в МБОУ СОШ №73 Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка Роста» |  |
| 2 | Утверждение Положения о ЦОЦиГП «Точка Роста» |  |
| 3 | Принятие кадровых решений.Назначение руководителя Центра. Анализ и подбор кадрового состава Центра. | Сентябрь  |
| 4 | Выполнение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка Роста» на 2021 год | Сентябрь-октябрь |
| 5 | Ознакомление с типовым дизайн – проектом Центра, с проектом зонирования. Согласование зонирования. | Август  |
| 6 | Калькуляций операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов. | Сентябрь |
| 7 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов ЦОЦиГП, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Химия», «Биология». | Август, сентябрь  |
| 8 | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с требованиями. | Август  |
| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования:-подготовка технического задания согласно перечню оборудования;-объявление конкурсных закупочных процедур. |  |
| 10 | Организация набора обучающихся по программам ЦОЦиГП | Сентябрь |
| 11 | Торжественное открытие ЦОЦиГП в единый день открытия Центров. | Сентябрь  |
| 12 | Общее информационное сопровождение. Освещение в СМИ, социальных сетях на сайте образовательной организации. | Весь период |